* Об утверждении Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры сельского поселения Нижнеулу-

**Елгинский сельсовет муниципального района Ермекеевский район Республики Башкортостан на 2013-2018 годы.**

Заслушав и обсудив доклад главы сельского поселения Нижнеулу-Елгинский сельсовет муниципального района Ермекеевский район Республики Башкортостан Совет сельского поселения Нижнеулу-Елгинский сельсовет муниципального района Ермекеевский район Республики Башкортостан **РЕШИЛ:**

1. Утвердить Программу комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры сельского поселения Нижнеулу-Елгинский сельсовет муниципального района Ермекеевский район Республики Башкортостан на 2013-2018 годы.

(Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры сельского поселения прилагается).

2. Решение Совета сельского поселения Нижнеулу-Елгинский сельсовет муниципального района Ермекеевский район Республики Башкортостан об утверждении Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры сельского поселения Нижнеулу-Елгинский сельсовет муниципального района Ермекеевский район Республики Башкортостан на 2013-2018 годы разместить:

- на официальном сайте администрации сельского поселения **nuelga.ru;**

-на информационном стенде администрации сельского поселения Нижнеулу-Елгинский сельсовет.

Председатель Совета О.В.Зарянова.

Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры сельского поселения Нижнеулу-Елгинский сельсовет муниципального района Ермекеевский район

Республики Башкортостан

на 2013-2018 годы.

с. Нижнеулу-Елга

2012 г.**Оглавление**

[Оглавление 2](#_Toc348623897)

[1. Паспорт программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры сельского поселения 3](#_Toc348623898)

[2. Введение 4](#_Toc348623899)

[2.1 Основания для разработки программы 4](#_Toc348623900)

[2.2 Цели и задачи совершенствования и развития коммунального комплекса сельского поселения Нижнеулу-Елгинский сельсовет 5](#_Toc348623901)

[2.3 Сроки и этапы реализации Программы 5](#_Toc348623902)

[2.4 Механизм реализации целевой программы 5](#_Toc348623903)

[2.5 Оценка ожидаемой эффективности 6](#_Toc348623904)

[2.6 Принципы формирования программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры сельского поселения Нижнеулу-Елгинский сельсовет 6](#_Toc348623905)

[3. Краткая характеристика сельского поселения 7](#_Toc348623906)

[3.1 Информация о генеральных планах сельского поселения и схема территориального планирования 7](#_Toc348623907)

[3.2 Демографическая ситуация 7](#_Toc348623908)

[3.4 Анализ социально-экономического развития сельского поселения Нижнеулу-Елгинский сельсовет 7](#_Toc348623909)

[4. Анализ перспектив развития сельского поселения Нижнеулу-Елгинский сельсовет 8](#_Toc348623910)

[5. Анализ существующей системы теплоснабжения 9](#_Toc348623911)

[6. Анализ существующей системы электроснабжения 9](#_Toc348623912)

[7. Анализ существующей системы водоснабжения 9](#_Toc348623913)

[8. Анализ существующей организации систем водоотведения 10](#_Toc348623914)

[9. Анализ существующей системы утилизации твердых бытовых отходов 10](#_Toc348623915)

[10. Сводный план программных мероприятий комплексного развития коммунальной инфраструктуры сельского поселения 11](#_Toc348623916)

[10.1 Основные цели и задачи реализации программы 11](#_Toc348623917)

[10.2 Система программных мероприятий 12](#_Toc348623918)

[11 Мероприятия Программы по совершенствованию коммунальных систем сельского поселения и их стоимость 14](#_Toc348623919)

[12 Ресурсное обеспечение Программы 24](#_Toc348623920)

[13 Социально-экономическая эффективность реализации Программы 24](#_Toc348623921)

[14 Механизм реализации Программы и контроль над ее выполнением 25](#_Toc348623922)

[15 Особенности организации коммунального обслуживания 26](#_Toc348623923)

**1. Паспорт программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры сельского поселения Нижнеулу-Елгинский сельсовет**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1. | Наименование  программы | Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры сельского поселения на 2013-2018 г. г. |
| 2. | Основание для разработки программы | Градостроительный кодекс Российской Федерации от 29.12.2004 № 190-ФЗ, Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральный закон от 30.12.2004 № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса», Федеральный закон от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», Приказ Министерства Регионального развития Российской Федерации от 06.05.2011 № 204 «О разработке программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципальных образований». |
| 3. | Заказчик программы | Администрация сельского поселения Нижнеулу-Елгинский сельсовет |
| 4. | Разработчик  программы | Администрация сельского поселения Нижнеулу-Елгинский сельсовет |
| 5. | Цель программы | Целью разработки Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры сельского поселения является обеспечение развития коммунальных систем и объектов в соответствии с потребностями жилищного и промышленного строительства, повышение качества производимых для потребителей коммунальных услуг, улучшение экологической ситуации. |
| 6. | Задачи программы | 1. Инженерно-техническая оптимизация коммунальных систем;  2. Перспективное планирование развития систем;  3. Обоснование мероприятий по комплексной реконструкции и модернизации;  4. Повышение надежности систем и качества предоставления коммунальных услуг;  5. Совершенствование механизмов развития энергосбережения и повышения энергоэффективности коммунальной инфраструктуры сельского поселения;  6. Повышение инвестиционной привлекательности коммунальной инфраструктуры сельского поселения;  7. Обеспечение сбалансированности интересов субъектов коммунальной инфраструктуры и потребителей. |
| 7. | Сроки и этапы реализации Программы | Период реализации Программы: 2013 - 2018 гг. |
| 8. | Объем и источники финансирования Программы | Основными источниками финансирования Программы являются:   * Федеральный бюджет, * Республиканский бюджет, * местный бюджет района, * финансовые средства инвесторов   Объёмы финансирования ежегодно подлежат уточнению, исходя из возможности бюджетов на очередной финансовый год.  Объем финансирования Программы составляет 100 тыс. руб. |
| 9. | Система организации и контроля над исполнением Программы | Программа реализуется на всей территории сельского поселения Нижнеулу-Елгинский сельсовет. Контроль над исполнением Программы осуществляет Администрация сельского поселенияв пределах своих полномочий в соответствии с законодательством.  Реализация мероприятий, предусмотренных Программой, осуществляется Администрацией сельского поселения, а также организациями коммунального комплекса в части разработки и утверждения инвестиционных программ организаций коммунального комплекса.  Для оценки эффективности реализации Программы администрацией сельского поселения проводится ежегодный мониторинг. |

**2.Введение**

**2.1 Основания для разработки программы**

Основанием для проведения работ по формированию программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры сельского поселения сельского поселения Нижнеулу-Елгинский сельсовет:

1. Федеральный закон от 30.12.2004 N 210 - ФЗ "Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса";

2. Федеральный закон от 06.10.2003 г. № 131 – ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;

3. Постановление Правительства РФ от 13.02.2006 г. N 83 "Об утверждении Правил определения и предоставления технических условий подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения и Правил подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения";

4. Постановление Правительства РФ от 23 мая 2006 г. N 306 "Об утверждении Правил установления и определения нормативов потребления коммунальных услуг";

5. Постановление Правительства РФ от 23 мая 2006 г. N 307 "О порядке предоставления коммунальных услуг гражданам";

6. Постановление Правительства РФ от 14.12.2005 N 761 "О предоставлении субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг»;

7. Постановление Правительства РФ от 29.08.2005 N 541 "О федеральных стандартах оплаты жилого помещения и коммунальных услуг";

8. Постановление Правительства РФ от 21.05.2005 № 315 «Об утверждении типового договора социального найма жилого помещения»;

9. Постановление Правительства Российской Федерации от 21.01.2006 №25 «Об утверждении Правил пользования жилыми помещениями»;

10. Постановление Правительства Российской Федерации от 28.01.2006 №47 «Об утверждении Положения о признании помещения жилым помещением, жилого помещения непригодным для проживания и многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу»;

21. Бюджетный кодекс Российской Федерации от 31.07.1998г. № 145 - ФЗ (ред. от 27.06.2011г.):

22. Генеральный План развития сельского поселения.

## 2.2 Цели и задачи совершенствования и развития коммунального комплекса сельского поселения Нижнеулу-Елгинский сельсовет

Цельюразработки Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры сельского поселения является обеспечение развития коммунальных систем и объектов в соответствии с потребностями жилищного и промышленного строительства, повышение качества производимых для потребителей коммунальных услуг, улучшение экологической ситуации.

Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры сельского поселения является базовым документом для разработки инвестиционных и производственных Программ организаций коммунального комплекса сельского поселения.

Основными задачами совершенствования и развития коммунального комплекса сельского поселения являются:

* инженерно-техническая оптимизации коммунальных систем;
* взаимосвязанное перспективное планирование развития коммунальных систем;
* обоснование мероприятий по комплексной реконструкции и модернизации;
* повышение надежности систем и качества предоставления коммунальных услуг;
* совершенствование механизмов снижения стоимости коммунальных услуг при сохранении (повышении) качества предоставления услуг и устойчивости функционирования коммунальной инфраструктуры муниципального образования;
* совершенствование механизмов развития энергосбережения и повышения энергоэффективности коммунальной инфраструктуры муниципального образования;
* повышение инвестиционной привлекательности коммунальной инфраструктуры муниципального образования;
* обеспечение сбалансированности интересов субъектов коммунальной инфраструктуры и потребителей.

## 2.3 Сроки и этапы реализации Программы

Период реализации Программы: 2013 - 2018 гг. Планировать реализацию мероприятий Программы на более длительный срок нецелесообразно вследствие постоянно изменяющейся экономической ситуации.

## 2.4 Механизм реализации целевой программы

Программа реализуется в соответствии с законодательством Российской Федерации и Республики Башкортостан.

Механизм реализации Программы включает следующие элементы:

* разработку и издание муниципальных правовых актов, необходимых для выполнения Программы;
* передачу при необходимости части функций муниципального заказчика подведомственным учреждениям (организациям), которым муниципальный заказчик может передавать выполнение части своих функций;
* ежегодную подготовку и уточнение перечня программных мероприятий на очередной финансовый год и плановый период, уточнение затрат на реализацию программных мероприятий;
* размещение в средствах массовой информации и на официальном веб-сайте администрации сельского поселения информации о ходе и результатах реализации Программы.

Администрация сельского поселения осуществляет административный контроль над исполнением программных мероприятий.

Организации жилищно-коммунального комплекса участвуют в разработке программных мероприятий, контролируют исполнение программных мероприятий и отчитываются перед муниципальным заказчиком Программы.

Подрядные организации проходят отбор на выполнение работ, оказание услуг, согласно действующему законодательству Российской Федерации, и несут ответственность за качественное и своевременное выполнение.

Для обеспечения контроля и анализа хода реализации Программы муниципальный заказчик Программы ежегодно согласовывает уточненные показатели, характеризующие результаты реализации Программы, на соответствующий год.

## 2.5 Оценка ожидаемой эффективности

Результаты программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры сельского поселения Нижнеулу-Елгинский сельсовет на 2013-2018 гг. определяются с помощью целевых индикаторов.

Ожидаемыми результатами Программы являются улучшение экологической ситуации в сельском поселении за счёт: . **1.** **Технологические результаты:**

* обеспечение устойчивости системы коммунальной инфраструктуры района;
* ликвидация дефицита потребления тепло - водоснабжения;
* внедрение энергосберегающих технологий;
* снижение удельного расхода условного топлива, электроэнергии для выработки энергоресурсов;
* снижение потерь коммунальных ресурсов.

**2.** **Социальные результаты:**

* рациональное использование природных ресурсов;
* повышение надежности и качества предоставления коммунальных услуг;
* снижение себестоимости коммунальных услуг.

**3.** **Экономические результаты**:

* плановое развитие коммунальной инфраструктуры в соответствии с документами территориального планирования развития;
* повышение инвестиционной привлекательности организаций коммунального комплекса.

## 2.6 Принципы формирования программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры сельского поселения Нижнеулу-Елгинский сельсовет

Формирование и реализация программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры сельского поселения базируется на следующих принципах:

– целеполагания – мероприятия и решения Долгосрочной программы комплексного развития должны обеспечивать достижение поставленных целей;

– системности – рассмотрение программы комплексного развития коммунальной инфраструктуры сельского поселения, как единой системы с учетом взаимного влияния разделов и мероприятий Программы друг на друга;

– комплексности – формирование программы комплексного развития коммунальной инфраструктуры сельского поселения в увязке с различными целевыми Программами (федеральными, республиканскими, муниципальными и др.).

## 3.Краткая характеристика муниципального образования

**Сельское поселение Нижнеулу-Елгинский сельсовет.**

Сельское поселение административно расположено в с. Нижнеулу-Елга, которое находится в северо-восточной части Ермекеевского района на расстоянии 220 километра от столицы Республики Башкортостан. Удаленность от трассы федерального значения «Самара-Уфа» составляет 30 километров. Дорога с твердым покрытием, находится в хорошем состоянии. Западная часть поселения граничит с райцентром с.Ермекеево. Рельеф местности очень неоднороден, перепады высот составляют более 5,0-8,0 метров. Поселение значительно разбросано. Прилегающие земли относятся к сельскохозяйственным угодьям.

В сельском поселении имеется клуб, школа, ФАП, почтовое отделение, библиотека. Уклад жизни поселения однороден и рассматривается в сторону частного сельскохозяйственного производства.

## 3.1 Информация о генеральных планах развития сельского поселения и схемах территориального планирования

Документом территориального планирования является генеральный план развития сельского поселения Нижнеулу-Елгинский сельсовет, который, исходя из совокупности социальных, экономических, экологических и иных факторов, комплексно решает задачи обеспечения устойчивого развития сельского поселения, развития его инженерной, транспортной и социальной инфраструктур. Генеральный план развития сельского поселения Нижнеулу-Елгинский сельсовет муниципального района Ермекеевский район Республики Башкортостан утвержден решением Совета сельского поселения № 261 от 30 сентября 2013 г.

## 3.2 Демографическая ситуация

Анализ динамики численности населения проведен на основании данных похозяйственного учета.

Демографическая ситуация в сельском поселении в последние годы характеризуется стабильной естественной убылью населения, не компенсирующейся миграционным приростом. Убыль населения составила 150 человек 8,6 %, это высокий показатель, характеризующий демографическую ситуацию как неблагоприятную. Уменьшается число детей и численность населения трудоспособного возраста.

Таблица 3.2.1.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Населенные пункты** | **Количество человек** | | | | **Прирост (+) /Убыль (-)** |
|  | **2009 г.** | **2010 г.** | **2011 г.** | **2012 г.** |  |
| с. Нижнеулу-Елга |  |  |  |  |  |
| с. Большезингереево |  |  |  |  |  |
| с. Верхнеулу-Елга |  |  |  |  |  |
| д. Новониколаевка |  |  |  |  |  |
| **ИТОГО** | **815** | **833** | **813** | **805** | **- 10** |

## 3.4 Анализ социально-экономического развития сельского поселения

**Экономика**

В экономической сфере сельского поселения можно выделить следующие основные тенденции:

* на территории поселения отсутствуют крупные предприятия;
* низкая инвестиционная активность.

Основными отраслями экономики сельского поселения является ЛПХ и малое предпринимательство. Направления деятельности малых предприятий:

* сельское хозяйство;
* торговля.

Малое предпринимательство могло бы оказать положительное воздействие на развитие экономической базы сельского поселения и решение социальных проблем. Ведущая роль в координации этих процессов сегодня принадлежит администрации сельского поселения, которая заинтересована в развитии малого предпринимательства, поэтому их деятельность должна быть направлена, в первую очередь, на поддержку перспективных предпринимательских проектов, развитие инфраструктуры, молодежного предпринимательства. Сферы организации досуга и бытовых услуг также способны оказывать положительное влияние на повышение уровня жизни и занятости населения. Сельское поселение относится к группе муниципальных образований с неудовлетворительной ситуацией на рынке труда.

**Социальная сфера**

В сельском поселении работают 1 сельский дом культуры и два клуба :

* Нижнеулу-Елгинский сельский дом культуры,
* Верхнеулу-Елгинский сельский клуб – филиал СДК,
* Большезингереевский сельский клуб – филиал СДК.

1 филиал районной центральной библиотеки

* Нижнеулу-Елгинская сельская библиотека;

Система образования сельского поселения представлена 1 школой:

* Муниципальное образовательное казенное учреждение средняя общеобразовательная школа села Нижнеулу-Елга.

Система здравоохранения представлена тремя ФАПами от Ермекеевской районной больницы. Коечного фонда нет, при необходимости пациенты госпитализируются в Ермекеевскую районную больницу в с. Ермекеево. Таким образом, результаты анализа состояния социальной сферы сельского поселения позволяют сделать вывод о том, что уровень развития социальной сферы является в целом удовлетворительным, имеются проблемы в сфере обеспечения населения медицинской помощью, услугами спортивных, оздоровительных и досуговых учреждений.

## 4. Анализ перспектив развития сельского поселения

В связи с тем, что бюджет сельского поселения не располагает достаточным количеством средств, и нет дополнительных источников дохода, *основной задачей комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры на период до 2018 года является повышение надежности и качества функционирования существующих коммунальных систем.* Средний уровень износа инженерных коммуникаций по поселению составляет более 60% и характеризуется высокой аварийностью, низким коэффициентом полезного действия мощностей и большими потерями энергоносителей. На территории сельского поселения не планируется строительство социально значимых объектов и жилых домов, увеличения имеющейся нагрузки не будет.

## 5. Анализ существующей системы теплоснабжения

**Теплоэнергетического хозяйства в сельском поселении не имеется. Централизованным теплоснабжением в сельском поселении обеспечены только социально значимые объекты.**

**Теплоснабжение жилого фонда осуществляется от индивидуальных газовых печей.**

Анализ существующего состояния систем теплоснабжения сельского поселения выявил следующие основные проблемы:

- высокий уровень морального и физического износа основного тепломеханического оборудования источников и тепловых сетей, в том числе значительная доля оборудования и теплотрасс, выработавших нормативный срок службы, износ сетей составляет 60%;

- низкий уровень защищенности тепловых сетей от коррозии вследствие недостаточного применения антикоррозионной защиты.

- отсутствуют установки смягчителей и очистки воды, что приводит к образованию отложений в теплосетях;

Возникновение указанных проблем обусловлено недофинансированием, как системы теплоснабжения, так и всей системы коммунальной инфраструктуры и жилищно-коммунального хозяйства в целом.

## 6. Анализ существующей системы электроснабжения

Электроснабжение сельского поселения осуществляется от централизованных источников ОАО «Энергосбытовая компания Башкортостана», используются воздушные линии 0,4 кВ, которые состоят на балансе предприятия.

Обслуживающей организацией Ермекеевские РЭС постоянно ведется контроль над эксплуатацией электрических сетей, ведутся работы по замене, ремонту, реконструкции распределительных сетей и электрического оборудования.

Объемы нового строительства электросетевых объектов в зоне обслуживания РЭС и характеристики планируемых к сооружению и реконструкции объектов будут определены исходя из прогнозируемых нагрузки и месторасположения, состояния и технических параметров существующей сети и подлежат уточнению при конкретном проектировании.

## 7. Анализ существующей системы водоснабжения

Питьевой водой в сельском поселении обеспечено все население. Централизованным водоснабжением пользуется часть жителей сельского поселения: в с. Верхнеулу-Елга функционирует введенный в 2011 году новый водопровод, который обслуживается ООО Ермекеевский «Сельводоканал», в с.Нижнеулу-Елга и д.Новониколаевка единая система водоснабжения, в с. Большезингереево используются для водоснабжения 4 глубинные скважины, индивидуальные скважины в личных подворьях и родник. Общая протяженность водопроводных сетей в поселении составляет 6630 м.

**Артезианские скважины, расположенные в сельском поселении**

Таблица 7.1

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Место нахождения** | **Адрес привязки скважины** | **№ скважины** | **Глубина, м** | **Дебит, м3/час** | | **Тип насоса** | **Максимальная величина отбора, м3/час** |
| **от** | **до** |
| с. Большезингереево |  |  |  |  |  |  |  |

Имеющиеся водопроводные сети в с. Нижнеулу-Елга не удовлетворяют действующим требованиям. Текущий ремонт не решает проблемы сверхнормативных потерь и стабильной подачи воды потребителям, поэтому необходимо выполнить ряд мероприятий на водопроводных сетях, представленных в данной программе. Вся система водоснабжения требует полной реконструкции. Водопровод изношен, потери воды превышают допустимые нормы, что ведет к дополнительным постоянным затратам. Это создает затруднения в обеспечении населения водой, ухудшает жилищно-бытовые условия. Порывы водопроводных сетей, неудовлетворительное состояние зон санитарной охраны водозаборных скважин приводит к ухудшению качества питьевой воды, обуславливает вторичное загрязнение водозаборов. Эти факторы негативно воздействуют на здоровье населения.

Учитывая состояние существующего оборудования, потребности населения в воде, качество исходной воды и глубины залегания водоносных горизонтов предлагается модернизация водопроводных сетей, установка приборов учёта для потребителей и строительство станции водоочистки.

Особое внимание в сфере водоснабжения следует уделить установке приборов учёта. Экономический эффект от замены водопроводных сетей, реконструкции башен, установки водоочистных установок без налаживания учёта потребления воды будет менее ощутимым.

В первую очередь это должно коснуться социально значимых объектов и налаживания учёта поднятой воды. Необходимо как активно проводить убеждение населения по поводу установки счётчиков, так и в обязательном порядке оснащать ими все объекты, подключаемые к реконструируемым водопроводным сетям. Это позволит снизить расходы на электроэнергию, очистку воды, повысить собираемость платежей.

Среди мероприятий по водоснабжению приоритетными следует признать: бурение скважин, ремонт водопроводных сетей, строительство станции водоочистки.

За период с 2013 по 2018 года в системах водоснабжения сельского поселения планируется строительство водопроводных сетей в с.Нижнеулу-Елга и д.Новониколаевка;

Решение задач, связанных с построением эффективной системы водоснабжения на территории сельского поселения это длительный и достаточно дорогостоящий процесс, который требует комплексного подхода к решению первоочередных задач.

## 8. Анализ существующей организации систем водоотведения

Централизованная канализация на территории сельского поселения отсутствует. В каждом подворье имеется шамбо. Ливневая канализация на территории сельского поселения отсутствует. Отвод дождевых и талых вод не регулируется и осуществляется в пониженные места существующего рельефа.

Данной Программой не предусматривается обеспечения централизованной системой водоотведения и очистки хозяйственно-бытовых сточных вод, строительство систем централизованной бытовой и ливневой канализации.

## 9. Анализ существующей системы утилизации твердых бытовых отходов

**ТБО сельского поселения самовывозом размещаются на трех площадках временного хранения в селах. С.Нижнеулу-Елга – 6375 кв.м., с.Верхнеулу-Елга – 5349 кв.м., с.Большезингереево – 3253 кв.м. Возникающие время от времени места захламления регулярно окучиваются и убираются силами сельского поселения.**

Проблемы сбора, вывоза твердых бытовых отходов имеют тенденцию к обострению, что характерно для каждой территории, Генеральная стратегическая линия решения проблемы ТБО - переход от полигонного захоронения отходов к их промышленной переработке. Однако подобное решение требует значительных инвестиционных вложений.

Присутствует также проблема возникновения несанкционированных свалок, которые требуют значительных финансовых затрат на их ликвидацию и эффективного контроля за их возникновением со стороны соответствующих уполномоченных структур.

Дополнительно следует отметить недостаточно высокий уровень технической оснащенности существующих полигонов для захоронения ТБО современными средствами и механизмами и, как следствие, возникающие проблемы приема, складирования и изоляции ТБО.

Можно выделить следующие основные проблемы, связанные со сбором, вывозом ТБО:

1. Экологические проблемы:

* действующая площадка полностью исчерпала свои объемы вместимости;
* содержание придомовых территорий в части обеспеченности их контейнерами (мусоросборниками).

2. Экономические проблемы:

* недостаточный объем привлекаемых инвестиций в экономику сельского поселения на решение проблем в сфере обращения с отходами;
* налоговое законодательство (в части распределения платы за негативное воздействие на окружающую среду) не позволяет муниципальным образованиям использовать в достаточно полной мере возможности решения экологических проблем, возникающих на местном уровне.

3. Социальные проблемы:

* практически полностью отсутствует культура ресурсосбережения;
* отсутствует система стимуляции населения для селективного сбора ТБО;
* не в полной мере осуществляется процесс воспитания экологической культуры населения.

4. Организационные проблемы:

* недостаточно проработана система сбора крупногабаритных отходов с территорий домовладений;
* отсутствие текущего мониторинга несанкционированных свалок ТБО и своевременно принимаемых мер по их ликвидации.

Решение указанных проблем требует системного подхода, как к разработке общей стратегии, так и конкретных программных мероприятий и обеспечение их ресурсами.

**10. Сводный план программных мероприятий комплексного развития коммунальной инфраструктуры сельского поселения Нижнеулу-Елгинский сельсовет**

## 10.1 Основные цели и задачи реализации программы

Стратегической целью Программы является создание условий для эффективного функционирования и развития систем коммунальной инфраструктуры сельского поселения, обеспечивающих безопасные и комфортные условия проживания граждан, надежное и качественное обеспечение коммунальными услугами объектов социальной сферы и коммерческих потребителей, улучшение экологической обстановки на территории сельского поселения.

Также целями Программы развития систем коммунальной инфраструктуры сельского поселения на перспективный период до 2018 года являются:

* обеспечение доступности, надежности и стабильности услуг по тепло-, электро-, водоснабжению и водоотведению на основе полного удовлетворения спроса потребителей;
* приведение коммунальной инфраструктуры сельского поселения в соответствие со стандартами качества, обеспечивающими комфортные условия проживания населения:
* повышение инвестиционной привлекательности предприятий коммунальной инфраструктуры.

Условием достижения целей Программы является решение следующих основных задач:

1. Повышение эффективности управления коммунальной инфраструктурой сельского поселения.

2. Инженерно-техническая оптимизация и модернизация коммунальных систем.

3. Взаимосвязанное перспективное планирование развития коммунальных систем.

4. Создание рентабельного, эффективного комплекса коммунальных инфраструктур, способных к бездотационному развитию.

5. Обоснование мероприятий по комплексной реконструкции и модернизации объектов коммунальной инфраструктуры.

6. Повышение надежности систем и качества предоставления коммунальных услуг.

7. Совершенствование механизмов снижения стоимости коммунальных услуг на основе ограничения роста издержек отраслевых предприятий при сохранении (повышении) качества предоставления услуг и устойчивости функционирования коммунальной инфраструктуры в долгосрочной перспективе.

8. Совершенствование механизмов развития энергосбережения и повышения энергоэффективности коммунальной инфраструктуры.

9. Обеспечение сбалансированности интересов субъектов коммунальной инфраструктуры и потребителей.

10. Создание экономических, организационно-правовых и других условий, обеспечивающих благоприятные факторы для реализации Программы.

11. Улучшение состояния окружающей среды, способствующей экологической безопасности развития муниципального образования, а также созданию благоприятных условий для проживания.

Для качественного выполнения вышеперечисленных задач мероприятия, включаемые в Программу, должны быть сбалансированы по срокам и рассчитаны на достижение конкретных целей, а также учитывать перспективы развития систем коммунальной инфраструктуры в соответствии с перспективным планированием территории сельского поселения.

## 10.2 Система программных мероприятий

Программные мероприятия направлены на решение задач Программы и обеспечивают преемственность государственной политики в части реформирования жилищно – коммунального хозяйства, как на федеральном, так и на региональном и местном уровнях.

Реализация программных мероприятий должна осуществляться во взаимодействии с другими программами и мероприятиями, в рамках которых осуществляются инфраструктурные и социально-экономические преобразования на территории сельского поселения. . Мероприятия, представленные в плане реализации мероприятий Программы объединены по направлениям в соответствии с их содержанием и назначением. . Срок реализации программных мероприятий соответствует основным этапам территориального развития сельского поселения на 2013 – 2018 гг. Программа содержит перспективные мероприятия, сроки, реализации которых могут быть изменены в силу объективных обстоятельств.

По каждому из направлений программных мероприятий предусматривается решение задач, масштабность которых может варьироваться с учетом имеющихся ресурсов.

Основными критериями выбора мероприятий по каждому направлению явились следующие аспекты:

- степень износа уже имеющихся объектов системы коммунальной инфраструктуры;

* наличие морально и физически устаревшего оборудования;
* недостаточный уровень использования ресурсосберегающих технологий в рамках всей коммунальной инфраструктуры сельского поселения.
* наличие проблем в области экологии и охраны окружающей среды.
* приоритетные задачи развития сельского поселения.

Согласно основным целям и задачам Программы, в систему программных мероприятий входят следующие направления: . **Направление 1.** *Мероприятия по строительству, реконструкции и модернизации сетей и прочих объектов инфраструктуры систем коммунального водоснабжения и водоотведения.* Направление включает следующие разделы: . 1.1. Система водоснабжения; . 1.2. Система водоотведения. . Основной целью реализации мероприятий направления является:

* развитие системы коммунального водоснабжения и водоотведения сельского поселения, направленное на повышение качества и надежности предоставления услуг потребителям и улучшение экологической обстановки.

Для достижения цели данного направления Программы предполагается решение следующих основных задач:

* обеспечение надежности и стабильности работы систем коммунального водоснабжения и водоотведения сельского поселения путем строительства сетей водоотведения, замены сетей водоснабжения и оборудования для уменьшения числа аварий;
* увеличение мощности водозаборных сооружений путем замены морально устаревшего оборудования на современное, экономичное, высокопроизводительное и менее энергоемкое оборудование;
* улучшение экологической обстановки путем внедрения новых технологий водоочистки, очистки канализационных стоков бытового и дождевого назначения для выполнения требований природо - и водоохранных норм.

**Направление 2.** *Мероприятия по реконструкции и модернизации тепловых источников и тепловых сетей. .* Основной целью реализации мероприятий направления является:

* надежное обеспечение тепловой энергией населения, социальной сферы и коммерческих потребителей в необходимом количестве для планируемых темпов развития жилой застройки и сферы производства, торговли и сферы услуг при минимальных затратах.

Для достижения цели данного направления Программы предполагается решение следующих основных задач:

* обеспечение надежности системы теплоснабжения сельского поселения и повышение экономической эффективности;
* модернизация существующих объектов системы теплоснабжения;
* внедрение новых технологий, обеспечивающих максимальный эффект энергосбережения и снижения экологической нагрузки на окружающую среду;
* выполнение мероприятий по антикоррозийной защите тепловых сетей.

**Направление 3.** *Мероприятия по строительству, реконструкции и развитию электрических сетей, электрических подстанций и другой необходимой инфраструктуры электроснабжения.* Основной целью реализации мероприятий направления является:

* надежное обеспечение услугами электроснабжения населения, социальной сферы и коммерческих потребителей в объеме, необходимом для планируемых темпов развития.

Для достижения цели данного направления Программы предполагается решение следующих основных задач:

- обеспечение доступности, надежности и стабильности услуг по электроснабжению на основе полного удовлетворения спроса потребителей;

* оптимизация системы электроснабжения и управления потреблением электрической энергии;
* обеспечение нормативного качества услуг по электроснабжению для потребителей.

**Направление 4.** *Мероприятия по сбору, вывозу и размещению (утилизации) твердых бытовых отходов.*

Направление включает следующие разделы:

4.1 Сбор и транспортировка твердых бытовых отходов.

4.2 Размещение твердых бытовых отходов.

Основной целью реализации мероприятий направления является:

* удовлетворение потребности населения в качественных услугах по сбору, вывозу и размещению твердых бытовых отходов.

Для достижения цели данного направления Программы предполагается решение следующих основных задач:

* создание специализированных полигонов по утилизации ТБО отвечающих всем необходимым требованиям;
* развитие инфраструктуры производств по переработке ТБО;
* улучшение санитарного состояния территории сельского поселения;
* улучшение экологического состояния сельского поселения.

В целом, комплексная реализация основных мероприятий Программы позволит создать условия для эффективного функционирования и развития систем коммунальной инфраструктуры поселения, что, в свою очередь, облегчит решение ряда социальных, экономических и экологических проблем, обеспечит комфортные условия проживания граждан, качественное предоставление коммунальных услуг коммерческим потребителям, повысит инвестиционную привлекательность предприятий коммунальной инфраструктуры.

## 11 Мероприятия Программы по совершенствованию коммунальных систем сельского поселения и их стоимость

В программе рассчитаны инвестиционные потребности и возможности в разрезе каждого вида услуг; разработаны приоритеты в разрезе каждого вида услуг, сбалансированные с финансовыми возможностями. Данные мероприятия представлены в таблице 11.1.

Мероприятия Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры СП

Таблица 11.1

| № п.п. | Наименование модернизируемого или строящегося объекта | Наименование мероприятий | Мощность | Количество | Финансовые затраты, тыс. руб. | | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Бюджетные средства | Внебюджетные средства |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | **Водоснабжение** |  |  |  | **1 100** |  |  |
| 1.1 | Капитальный ремонт ветхих участков водопроводных сетей | Замена изношенных участков сетей |  |  | 900 |  | Снижение потерь воды в централизованных системах водоснабжения |
| 1.2 | Установка индивидуальных приборов учета воды на социально-значимых объектах и в жилом фонде: | Установка приборов |  |  | 200 |  | Учет фактического потребления энергоресурса |
| **2** | **Теплоснабжение** |  |  |  | **0** |  |  |
| 2.1 | Замена устаревшего оборудования котельных | Замена оборудования |  |  | 0 |  | Улучшение качества предоставляемых услуг теплоснабжения |
| 2.2 | Установка приборов учета на социально-значимых объектах: | Установка приборов |  |  | 0 |  | Учет фактического потребления энергоресурса |
| **3** | **Энергоснабжение** |  |  |  | **200** |  |  |
| 3.1 | Реконструкция сетей электроснабжения поселения (замена ЛЭП на СИП) | Замена сетей 0,4 кВ |  |  | 0 |  | Улучшение качества предоставляемых услуг, уменьшение потерь в линиях, исключение незаконных подключений |
| 3.2 | Замена электрооборудования трансформаторных подстанций | Замена оборудования |  |  | 0 |  | Улучшение качества предоставляемых услуг электроснабжения |
| 3.3 | Ремонт уличного освещения. Замена установленных ламп ДРЛ на энергосберегающие лампы в светильниках уличного освещения: | Замена сетей, ламп |  |  | 200 |  | Мероприятия, направленные на энергосбережение. Повышение уровня благоустройства. |
| **4** | **Утилизация ТБО** |  |  |  | **200** |  |  |
| 4.1. | Зачистка стихийных свалок на территории сельского поселения | Уборка свалок |  |  | 200 |  | Улучшение экологической и санитарно-эпидемиологической обстановки в сельском поселении района |
| 4.2. | Строительство новых полигонов утилизация ТБО | Строительство |  |  | 0 |  | Сокращение числа несанкционированных свалок предотвращение вредного воздействия на окружающую среду от отходов потребления |
| **5** | **Подготовка технической документации** |  |  |  | **10** |  |  |
| 5.2 | Разработка схем теплоснабжения | Схемы |  |  | 0 |  |  |
| 5.3 | Разработка схем электроснабжения | Схемы |  |  | 0 |  |  |
| 5.4 | Разработка схем водоснабжения и водоотведения | Схемы |  | 1 шт. | 10 |  |  |
| 5.5 | Разработка проектной документации на строительство КОС | Схемы |  |  |  |  |  |
| 5.6 | Разработка проектов полигонов по утилизации ТБО | Проект |  |  | 0 |  |  |
| 5.7 | Разработка проектной документации на строительство ВОС | Проект |  |  |  |  |  |
|  | **Всего по программе** |  |  |  | **1 510** |  |  |

Финансирование мероприятий Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры

Системы теплоснабжения

Таблица 11.2

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Наименование мероприятия** | **Объем финансирования, тыс. руб.** | | | | | | |
| **Итого** | **2013** | **2014** | **2015** | **2016** | **2017** | **2018** |
| Замена устаревшего оборудования котельных |  |  |  |  |  |  |  |
| Капитальный ремонт ветхих участков теплотрасс, изоляция теплотрасс |  |  |  |  |  |  |  |
| Установка приборов учета на социально-значимых объектах: |  |  |  |  |  |  |  |
| **Итого** |  |  |  |  |  |  |  |

Системы водоснабжения

Таблица 11.3

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Наименование мероприятия** | **Объем финансирования, тыс. руб.** | | | | | | |
| **Итого** | **2013** | **2014** | **2015** | **2016** | **2017** | **2018** |
| Капитальный ремонт ветхих участков водопроводных сетей | 900 | 0 | 0 | 300 | 200 | 100 | 300 |
| Установка индивидуальных приборов учета воды на социально-значимых объектах и в жилом фонде: | 200 | 0 | 0 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| **Итого** | **1100** | **0** | **0** | **350** | **250** | **150** | **350** |

**Системы электроснабжения**

Таблица 11.4

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Наименование мероприятия** | **Объем финансирования, тыс. руб.** | | | | | | |
| **Итого** | **2013** | **2014** | **2015** | **2016** | **2017** | **2018** |
| Реконструкция сетей электроснабжения поселения (замена ЛЭП на СИП) |  |  |  |  |  |  |  |
| Замена электрооборудования трансформаторных подстанций |  |  |  |  |  |  |  |
| Ремонт уличного освещения. Замена установленных ламп ДРЛ на энергосберегающие лампы в светильниках уличного освещения: | 200 | 0 | 0 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| **Итого** | **200** | **0** | **0** | **50** | **20** | **50** | **50** |

Утилизация ТБО

Таблица 11.5

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Наименование мероприятия** | **Объем финансирования, тыс. руб.** | | | | | | |
| **Итого** | **2013** | **2014** | **2015** | **2016** | **2017** | **2018** |
| Зачистка стихийных свалок на территории сельского поселения | 200 | 0 | 0 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| Строительство новых полигонов утилизация ТБО |  |  |  |  |  |  |  |
| **Итого** | **200** | **0** | **0** | **50** | **50** | **50** | **50** |

Техническая документация

Таблица 11.6

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Наименование мероприятия** | **Объем финансирования, тыс. руб.** | | | | | | |
| **Итого** | **2013** | **2014** | **2015** | **2016** | **2017** | **2018** |
| Разработка схем теплоснабжения |  |  |  |  |  |  |  |
| Разработка схем электроснабжения |  |  |  |  |  |  |  |
| Разработка схем водоснабжения и водоотведения |  |  |  |  |  |  |  |
| Разработка проектной документации на строительство КОС |  |  |  |  |  |  |  |
| Разработка проектов полигонов по утилизации ТБО |  |  |  |  |  |  |  |
| Разработка проектной документации на строительство ВОС |  |  |  |  |  |  |  |
| **Итого** |  |  |  |  |  |  |  |

Сводная таблица Финансирования мероприятий Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры

Таблица 11.7

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Объем финансирования, тыс. руб.** | | | | | |
| **2013** | **2014** | **2015** | **2016** | **2017** | **2018** |
| **Теплоснабжение** |  |  |  |  |  |  |
| **Водоснабжение** |  | **10** |  |  |  |  |
| **Электроснабжение** |  |  |  |  |  |  |
| **Утилизация ТБО** |  |  |  |  |  |  |
| **Документация** |  |  |  |  |  |  |
| **ИТОГО** | **0** | **10** | **0** | **0** | **0** | **0** |

## 12 Ресурсное обеспечение Программы

Состояние и уровень развития коммунальной инфраструктуры, как важнейший элемент функционирования и развития территории, выступают наряду с демографическим прогнозом, прогнозом экономического потенциала сельского поселения.

Источниками инвестиционных средств для реализации Программы выступают собственные средства, бюджетные средства.

Пропорции финансирования и его распределение во времени определяют:

* инвестиционные возможности предприятий ЖКХ;
* инвестиционный потенциал бюджетов различного уровня.

**Инвестиционные затраты** **и источники финансирования мероприятий по модернизации и развитию сельского поселения на 2013-2018 гг.**

Таблица 12.1

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Объем финансирования тыс. руб.** | | | | | |
| **2013** | **2014** | **2015** | **2016** | **2017** | **2018** |
| **ВСЕГО ЗАТРАТ** | **453** | **707** | **400** | **400** | **400** | **400** |
| **в том числе за счет**: |  | | | | | |
| средства предприятии |  |  |  |  |  |  |
| бюджетных средств | **400** | **707** | **400** | **400** | **400** | **400** |
| внебюджетных источников | 53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

## 13 Социально-экономическая эффективность реализации Программы

Последствием реализаций мероприятий программы будет рост уровня благоустройства жилищного фонда сельского поселения. В перспективе в сельской местности будут доминировать локальные системы. Требуется лишь обеспечить их современный энергоэффективный уровень, качественное обслуживание и ремонт.

Позитивными результатом Программы можно считать:

снижение неэффективных затрат по обслуживанию фондов коммунальной инфраструктуры и как, следствие рост доступности услуг для населения, с точки зрения его платежеспособности.

повышение качества и надежности коммунального обслуживания, что также входит в категорию комфортностиусловий проживания и обеспечивается за счет модернизации жилищно-коммунального хозяйства.

Другими результатами Программы являются:

* совершенствование взаимодействия с потребителями;
* снижение потерь и утечек, которое предотвратит выставление счетов за фактически не потребленные услуги;

Риски, которые могут возникнуть при реализации мероприятий могут быть связаны с сокращением доли бюджетной поддержки, а также нарушением договорных обязательств по бюджетному софинансированию.

Сдерживание роста тарифов из-за популистских соображений, не связанных с обоснованием доступности услуг для потребителей, а, как следствие, снижение их инвестиционного потенциала, приведет к сокращению собственных (инвестиционных) средств предприятий, направляемых на замену изношенных фондов объектов коммунальной инфраструктуры.

Помимо этого риски могут быть связаны с не выполнением (или не соблюдением сроков выполнения) плана мероприятий, определенных Программой.

## 14 Механизм реализации Программы и контроль над ее выполнением

Реализации Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры сельского поселения на 2013-2018 годы осуществляется Администрацией сельского поселения.

Реализация Программы предусматривает также участие органов исполнительной власти района в пределах законодательно определенных полномочий.

На уровне Администрации поселения осуществляется:

проведение предусмотренных Программой преобразований в коммунальном комплексе поселения;

* реализация Программы комплексного развития коммунальной инфраструктуры на территории поселения;
* проведение предусмотренных Программой мероприятий с учетом местных особенностей.

А также:

* сбор и систематизация статистической и аналитической информации о реализации программных мероприятий;
* мониторинг результатов реализации программных мероприятий;
* обеспечение взаимодействия органов исполнительной власти района и органов местного самоуправления, а также юридических лиц, участвующих в реализации Программы;
* подготовка предложений по распределению средств бюджета сельского поселения, предусмотренных на реализацию Программы и входящих в ее состав мероприятий с учетом результатов мониторинга ее реализации.

Участие средств районного бюджета в программе комплексного развития сельского поселения только при соблюдении ими следующих основных условий:

* представление в установленный Администрацией срок и по установленной им форме отчета о ходе выполнения программных мероприятий, включая отчет об использовании средств;
* выполнение программных мероприятий за отчетный период;
* целевое использование средств районного и/или муниципального бюджетов;

Конкретные условия предоставления средств районного бюджета устанавливаются отдельно для каждого из указанных мероприятий в соответствии с порядком, утверждаемым Администрацией Ермекеевского района. . Успех реализации Программы во многом зависит от поддержки ее мероприятий населением - основным потребителем услуг в жилищно-коммунальной сфере. Эта поддержка зависит от полноты и качества проводимой информационно-разъяснительной работы. Она организуется Администрацией сельского поселения с использованием средств массовой информации.

Контроль над ходом реализации программных мероприятий на территории сельского поселения осуществляет Глава сельского поселения или назначенное ответственное лицо.

В целях достижения на протяжении периода действия Программы определенных показателей, необходимо синхронизировать последовательность и сроки выполнения мероприятий, а также определить исполнительные и контролирующие органы данных мероприятий.

## 15 Особенности организации коммунального обслуживания

Экономически целесообразной представляется наличие одного районного многопрофильного коммунального предприятия, далее именуемого «Компания - оператор».

Это позволит эффективно использовать имеющиеся ремонтные мощности, кадровый потенциал, снизить условно-постоянные и иные затраты. Кроме того, будут созданы предпосылки для формирования соответствующих инвестиционных фондов, привлечения заёмных (кредитных) ресурсов в целях модернизации и развития коммунальной инфраструктуры.

Выход на рынок услуг Компании – оператора на конкурсных началах, соответствует рекомендациям, принятым на заседании Президиума Госсовета РФ от 19 января 2007 г. по реформированию ЖКХ.

Для потенциального привлечения в ЖКХ частного капитала, а также во избежание потенциальной ответственности органов местного самоуправления в случае банкротства Компании – оператора, более предпочтительна организационно – правовая форма коммерческой организации, например общества с ограниченной ответственностью, либо акционерного общества. В последнем случае может быть создано ЗАО с участием органов местного самоуправления в уставном капитале.

Осуществлять коммунальное обслуживание, ремонт и развитие объектов ЖКХ Компания – оператор должна в соответствие с нормами федерального закона «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд» № 94 ФЗ от 21.07.2005 г., получая право на коммунальное обслуживание сельского поселения по итогам конкурсов.

При этом главная задача Компании – оператора обеспечить сельском поселении реализацию функций управления и обслуживания жилищного фонда (включая его капитальный ремонт) и коммунальной инфраструктуры. При этом получение максимально возможного социального эффекта. Требуется с минимумом приведенных затрат.

Коммунальное обслуживание в населённых пунктах Компания – оператор осуществляет с помощью структурных подразделений, производственных бригад.

При этом в конкурсе участвует и заключает муниципальный контракт Компания – оператор, а непосредственное предоставление коммунальных услуг (производственную деятельность) осуществляет ее производственное структурное подразделение, не являющееся самостоятельным юридическим лицом и действующее в рамках полномочий, предоставленных ему Уставом Компании – оператора. В сельском поселении по месту нахождения головного подразделения целесообразно оказание услуг непосредственно Компанией – оператором.

Зона обслуживания структурного подразделения (бригады) может не совпадать с административными границами сельского поселения, а охватывать несколько поселений полностью или частично. Зона обслуживания должна определяться исходя из критериев целесообразности применения того либо иного способа организации коммунального обслуживания.

В целях снижения затрат на содержание персонала, затрат на содержание спецтехники (экскаваторы, тракторы), отдельные виды работ – например утилизация ТБО в отдельном населённом пункте (пунктах), выполнение части ремонтных работ, заготовки местного топлива (дров) и т.д. могут выполняться иными организациями, на основании договоров подряда, договоров возмездного оказания услуг, заключаемых Компанией – оператором. По договорам аренды Компания – оператор может также привлекать технику сторонних организаций, расположенных в обслуживаемых населённых пунктах, либо поблизости от них.

С учётом того, что существенная часть коммунальных услуг, в первую очередь электроснабжение, осуществляется «большой энергетикой», отношения с этими предприятиями органам местного самоуправления необходимо выстраивать на основании муниципального заказа на коммунальное обслуживание.

Возможная схема построения системы организации коммунального обслуживания сельского поселения:

Оказывать услуги населению организация ЖКХ должна на основании муниципального контракта на жилищно-коммунальное обслуживание, заключаемого на конкурсной основе с администрацией сельского поселения, на территории которого данным предприятием оказываются услуги.

Платежи населения за жилищно-коммунальные услуги целесообразно собирать через кассы организаций ЖКХ, отделения банков или почтовые отделения связи и иными способами.

В соответствии с нормами ст. 163 Жилищного кодекса РФ администрация сельского поселений обязана заключить договоры социального найма, типовая форма которого утверждена Постановлением Правительства РФ № 315 от 21.05.2005 г.

Целесообразно также разработать и утвердить в качестве модельных, рекомендуемых формы договоров на оказание коммунальных услуг и услуг по содержанию муниципального жилья.

В связи с преобладанием в жилищном фонде индивидуальной (частной) застройки наиболее целесообразно всестороннее развитие общественного самоуправления в жилищной сфере и благоустройстве. Например, формирование гражданами уличных, домовых объединений (домкомов и т.д.) в целях решения общих проблем коммунального обслуживания, совместного решения вопросов благоустройства придомовых территорий, выработки согласованной позиции в отношениях с организациями, оказывающими коммунальные услуги, услуги по ремонту и содержанию жилья, благоустройству. В качестве мер, стимулирующих создание объединений собственников жилья и развитие общественного самоуправления в жилищной сфере может быть рекомендовано

ведение разъяснительной работы с населением, пропаганда преимуществ общественного самоуправления в жилищной сфере;

Крайне важным направлением способствования жилищному самоуправлению является организация различных форм обучения и проведения разъяснительной работы с собственниками и нанимателями жилых помещений, Такие мероприятия в форме семинаров, круглых столов целесообразно проводить с участием представителей коммунальных организаций, а также всех заинтересованных граждан, в частности владельцев индивидуального жилья, напрямую заключающих договоры на коммунальное обслуживание. Целесообразно размещение в помещениях администраций поселений информационных материалов по вопросам коммунального обслуживания и жилищного законодательства в виде стендов, «стенных газет» и т.д.